## Sheet1
fecha de inicio |  | 2025-03-20
 | time axis 2025-03-20 to 2025-07-18
Id | Code | Tareas | Dependencias | time axis 2025-03-20 to 2025-07-18
1 | A | Elección de temática | Ø | A | bar: 2025-03-20 to 2025-03-24
2 | B | Confección de la encuesta | A | B | bar: 2025-03-24 to 2025-03-27
3 | C | Publicación de la encuesta | B | C | bar: 2025-03-27 to 2025-03-31
4 | D | Análisis de los resultados de la encuesta | C | D | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
5 | E | Detección de una nececidad | D | E | bar: 2025-04-03 to 2025-04-07
6 | F | Investigación de la necesidad | E | F | bar: 2025-04-07 to 2025-04-10
7 | G | Lluvia de ideas, soluciones tecnológicas | F | G | bar: 2025-04-10 to 2025-04-14
8 | H | Elección de proyecto | G | H | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
9 | I | Investigación del mercado | H | I | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
10 | J | Diagramación sistematica de la solución | H | J | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
11 | K | Especificación de cada bloque | I;J | K | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
12 | L | Elección y compra de componentes | K | L | bar: 2025-04-24 to 2025-04-28
13 | M | Elección de softwares | K | M | bar: 2025-04-24 to 2025-04-28
14 | N | Elección de conexiones | L;M | N | bar: 2025-04-28 to 2025-05-05
15 | O | Prueba de los componentes compuestos | L | O | bar: 2025-05-01 to 2025-05-10
16 | P | Confección del esquemático | N | P | bar: 2025-05-05 to 2025-05-22
17 | Q | Confección del diseño pcb | P | Q | bar: 2025-05-22 to 2025-05-29
18 | R | Configuración del Entorno de software, git y github | M | R | bar: 2025-05-15 to 2025-05-22
19 | S | Diagramación del código | M | S | bar: 2025-05-22 to 2025-05-29
20 | T | Confección del código | R;S | T | bar: 2025-05-29 to 2025-07-03
21 | U | Confección del pcb | Q | U | bar: 2025-05-29 to 2025-06-12
22 | V | Soldado del pcb | O;U | V | bar: 2025-06-12 to 2025-06-26
23 | W | prueba del pcb | V | W | bar: 2025-06-26 to 2025-07-03
24 | X | prueba del código | T | X
25 | Y | prueba integral | W;X | Y
26 | Z | Diseño del Gabinete | Y | Z
27 | AA | Confección del Gabinete | Z | AA
28 | AB | Armado final | AA | AB
29 | AC | prueba final | AB | AC

## Sheet2
| Marzo | [11 empty] | Abril | [27 empty] | Abril |  |  | Mayo | [30 empty] | Junio | [5 empty] | Junio | [24 empty] | Julio
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03
| Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju |  | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju
A | [39 empty] | A | [39 empty] | A | bar: 2025-03-20 to 2025-03-24
B | [39 empty] | B | [39 empty] | B | bar: 2025-03-24 to 2025-03-27
C | [39 empty] | C | [39 empty] | C | bar: 2025-03-27 to 2025-03-31
D | [39 empty] | D | [39 empty] | D | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
E | [39 empty] | E | [39 empty] | E | bar: 2025-04-03 to 2025-04-07
F | [39 empty] | F | [39 empty] | F | bar: 2025-04-07 to 2025-04-10
G | [39 empty] | G | [39 empty] | G | bar: 2025-04-10 to 2025-04-14
H | [39 empty] | H | [39 empty] | H | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
I | [39 empty] | I | [39 empty] | I | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
J | [39 empty] | J | [39 empty] | J | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
K | [39 empty] | K | [39 empty] | K | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
L | [39 empty] | L | [39 empty] | L | bar: 2025-04-24 to 2025-04-27
M | [39 empty] | M | [39 empty] | M | bar: 2025-04-24 to 2025-04-27
N | [39 empty] | N | [39 empty] | N
O | [39 empty] | O | [39 empty] | O
P | [39 empty] | P | [39 empty] | P
Q | [39 empty] | Q | [39 empty] | Q
R | [39 empty] | R | [39 empty] | R
S | [39 empty] | S | [39 empty] | S
T | [39 empty] | T | [39 empty] | T
U | [39 empty] | U | [39 empty] | U
V | [39 empty] | V | [39 empty] | V
W | [39 empty] | W | [39 empty] | W
X | [39 empty] | X | [39 empty] | X
Y | [39 empty] | Y | [39 empty] | Y
Z | [39 empty] | Z | [39 empty] | Z
AA | [39 empty] | AA | [39 empty] | AA
AB | [39 empty] | AB | [39 empty] | AB
AC | [39 empty] | AC | [39 empty] | AC

## Sheet3
 | time axis 2025-03-20 to 2025-07-03
 | time axis 2025-03-20 to 2025-07-03
A | bar: 2025-03-20 to 2025-03-24
B | bar: 2025-03-24 to 2025-03-27
C | bar: 2025-03-27 to 2025-03-31
D | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
E | bar: 2025-04-03 to 2025-04-07
F | bar: 2025-04-07 to 2025-04-10
G | bar: 2025-04-10 to 2025-04-14
H | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
I | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
J | bar: 2025-04-17 to 2025-04-21
K | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
L | bar: 2025-04-24 to 2025-04-28
M | bar: 2025-04-24 to 2025-04-28
N | bar: 2025-04-28 to 2025-05-05
O | bar: 2025-05-01 to 2025-05-10
P | bar: 2025-05-05 to 2025-05-22
Q | bar: 2025-05-22 to 2025-05-29
R | bar: 2025-05-15 to 2025-05-22
S | bar: 2025-05-22 to 2025-05-29
T | bar: 2025-05-29 to 2025-07-03
U | bar: 2025-05-29 to 2025-06-12
V | bar: 2025-06-12 to 2025-06-26
W | bar: 2025-06-26 to 2025-07-03
X
Y
Z
AA
AB
AC